## General Gantt Chart
Start Dates (Tuesdays) | time axis 2021-02-16 to 2021-12-21
Printing
T4 - Compression and tension | bar: 2021-02-16; 2021-04-27
T1 - Hexagonal | bar: 2021-02-23 to 2021-03-09; 2021-03-23
T1 - Concentric | bar: 2021-03-30 to 2021-04-20
T1 Rectilinear Compression .4,.6,.8 | bar: 2021-04-20 to 2021-04-27
T1 - ABS material .4,.6,.8 Compression and Tension | bar: 2021-05-04 to 2021-12-21
T1- ABS material | bar: 2021-05-04 to 2021-12-21
T1- Carbon fiber PLA material | bar: 2021-05-04 to 2021-12-21
Specimen Testing
T4 | bar: 2021-02-16 to 2021-03-02
Infill Type - Hexagonal | bar: 2021-03-02 to 2021-03-09; 2021-03-23
Infill Type - Concentric | bar: 2021-03-23 to 2021-03-30
T1 Rectilinear Compression .4,.6,.8 | bar: 2021-04-20 to 2021-05-04
Material Type - ABS
Material Type - Carbon Fiber PLA
Data Collection and Analysis
Cleaning and Plotting | bar: 2021-03-02 to 2021-03-09
Analysis Methods (Structural) | bar: 2021-03-23
Thesis Drafting
Outline | bar: 2021-02-16
Existing Research | bar: 2021-02-16; 2021-04-13; 2021-05-11 to 2021-05-18
Edit Prospectus/Carry Over | bar: 2021-02-16 to 2021-03-02
Experimentation Results | bar: 2021-03-23 to 2021-05-18
Analysis Methods (Research) | bar: 2021-03-02 to 2021-03-09; 2021-03-23 to 2021-04-27
Chapter 1
Introduction
Chapter 2
Chapter 3
Publishing
Preparation for Undergraduate Research Day | bar: 2021-03-30
Video Production | bar: 2021-04-06
Identify Conferences and Journals | bar: 2021-03-23 to 2021-12-21
Deadline For Poster | 2021-04-06: 2021-04-12