## General Gantt Chart
Check-In ([Date of Week]) | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 2021-11-30
Experimentation
ABS Material | bar: 2021-05-11 to 2021-07-20
T1, T4 Control | bar: 2021-05-11 to 2021-05-18
T1 .4,.6,.8 Tension and Compression | bar: 2021-05-25 to 2021-06-22
T4 .4,.6,.8 Tension and Compression | bar: 2021-06-22 to 2021-07-20
Carbon Fiber PLA | bar: 2021-05-11 to 2021-07-20
T1, T4 Control | bar: 2021-05-11 to 2021-05-18
T1 .4,.6,.8 Tension and Compression | bar: 2021-05-25 to 2021-06-22
T4 .4,.6,.8 Tension and Compression | bar: 2021-06-22 to 2021-07-20
Extra testing based on findings | bar: 2021-07-27 to 2021-08-31
Thesis Drafting
Outline
Existing Research | bar: 2021-05-18; 2021-06-01 to 2021-06-15; 2021-07-13; 2021-08-10; 2021-09-07
Learn Latex and Git | bar: 2021-06-08 to 2021-06-15
Chapter 1 (Introduction) | bar: 2021-06-22 to 2021-07-13
Chapter 2 (Lit Review) | bar: 2021-07-20 to 2021-08-10
Chapter 3 (Experimentation) | bar: 2021-08-17 to 2021-09-07
Chapter 4 (Results) | bar: 2021-09-14 to 2021-11-30
Review Draft | bar: 2021-07-20 to 2021-07-27; 2021-08-17 to 2021-08-24; 2021-09-14 to 2021-09-21
Publishing
Identify Conferences and Journals

## Sheet4
Team Member | Buddy
Nathan | Rohith
Aidan | Elizabeth
Tyler | Cynthia
Eric | Brendan