## Sheet1
Structures | 2019-01-27 | 2019-02-03 | 2019-02-10 | 2019-02-17 | 2019-02-24 | 2019-03-03 | 2019-03-10 | 2019-03-17 | 2019-03-24 | 2019-03-31 | 2019-04-07 | 2019-04-14 | 2019-04-21 | 2019-04-28 | 2019-05-05 | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2019-05-26 | 2019-06-02 | 2019-06-09
Research Prevously Designed Mounts | bar: 2019-01-27 to 2019-02-10
Create/find CAD of Robotic Arm End Hole | bar: 2019-02-03 to 2019-02-17
Finalize Design Constraints from other subteams | bar: 2019-02-10 to 2019-03-10
Brainstorm Preliminary Designs | bar: 2019-02-17 to 2019-03-17
Design extruder material to be supported and not tangle | bar: 2019-02-24 to 2019-03-17
Create Final CAD design of mount | bar: 2019-03-17 to 2019-04-14
Order parts needed for mount | bar: 2019-04-07 to 2019-04-14
Assemble Mount in Person | bar: 2019-04-14 to 2019-04-21
Find/model Kuka Arm in CAD | bar: 2019-03-03 to 2019-03-24
Learn how to use Kuka Arm | bar: 2019-03-10 to 2019-04-21
Preliminary testing of Kuka Arm | bar: 2019-03-31 to 2019-04-28
Test Mount on Kuka Arm | bar: 2019-04-14 to 2019-06-09
Redesign Iterations Based off successes and failures | bar: 2019-04-21 to 2019-06-09